项目里程碑计划

项目名称：北京市公安局昌平分局基层所队接报案室升级改造项目

乙方：北京宽和精英科技发展有限公司

合同总价：¥765,000.00（含税）

生成依据：output/WBS.md（V1.1）、specs/合同约束.md

版本号：V1.0

生成日期：2026-02-27

SCHEDULE 模块 Gate 校验结论

| 校验项 | 状态 |
| --- | --- |
| output/WBS.md 存在 | 通过 |
| specs/合同约束.md 存在 | 通过 |
| WBS 一级/二级节点可映射 | 通过 |
| 合同时间约束可提取 | 通过 |

合同时间约束汇总

T0 = 合同签订日期（以实际签字盖章之日为准）

| 约束编号 | 约束内容 | 来源条款 | 性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-01 | T0+30日历日内完成全部货物交付 | 合同第二条第1款 | 硬截止 |
| TC-02 | 交付后30日历日内完成安装调试并达到验收条件 | 合同第二条第2款 | 硬截止 |
| TC-03 | T0+10工作日内支付第一期款项 | 合同第三条第2款 | 付款义务 |
| TC-04 | 验收合格后10工作日内支付第二期款项 | 合同第三条第2款 | 付款义务 |
| TC-05 | 逾期违约金每日合同总价0.5%，上限10% | 合同第六条第1款 | 违约风险 |

里程碑计划主表

| 里程碑 | 名称 | 计划日期 | 责任主体 |
| --- | --- | --- | --- |
| M01 | 合同签订确认 | T0 | 甲乙双方 |
| M02 | 第一期款项到位 | ≤T0+14日历日 | 甲方/乙方 |
| M03 | 全量货物交付完成 | ≤T0+30日历日 | 乙方 |
| M04 | 系统部署完成 | ≤T0+50日历日 | 乙方 |
| M05 | 培训交付完成 | ≤T0+56日历日 | 乙方/甲方 |
| M06 | 联调测试报告形成 | ≤T0+58日历日 | 乙方 |
| M07 | 项目验收通过 | ≤T0+60日历日 | 甲方/乙方 |
| M08 | 第二期款项到位 | ≤M07+14日历日 | 甲方/乙方 |
| M09 | 质保服务启动 | M07当日 | 乙方 |

关键路径分析

关键路径总时长：T0 至 M07 = 60个日历日（无缓冲）

付款节点对照

| 付款阶段 | 金额 | 触发里程碑 | 约束时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一期 | ¥459,000 | M01 | T0后10工作日内 |
| 第二期 | ¥306,000 | M07 | M07后10工作日内 |

违约风险节点标注

| 里程碑 | 截止时点 | 违约金标准 |
| --- | --- | --- |
| M03 | T0+30日历日 | ¥3,825/日，上限10% |
| M07 | T0+60日历日 | ¥3,825/日，上限30% |