验收方案

项目名称：北京市公安局昌平分局基层所队接报案室升级改造项目

甲方：北京市公安局昌平分局

乙方：北京宽和精英科技发展有限公司

合同总价：¥765,000.00（含税）

生成依据：output/WBS.md（V1.1）、specs/验收判定矩阵.md（V1.0）、specs/合同约束.md

版本号：V1.0

生成日期：2026-02-27

ACCEPT 模块 Gate 校验结论

| 校验项 | 状态 |
| --- | --- |
| output/WBS.md 存在 | 通过 |
| specs/验收判定矩阵.md 存在 | 通过 |
| specs/合同约束.md 存在 | 通过 |
| 验收范围可映射至 WBS 末级节点 | 通过（验收对象全部对应 WBS V1.1 节点） |
| 验收标准来源于合同约定 | 通过（验收判定矩阵全部来自合同正文及采购文件） |

一、验收依据

| 编号 | 依据文件 | 效力层级 |
| --- | --- | --- |
| AD-01 | 合同正文（全条款，以第二条、第四条为核心） | 最高 |
| AD-02 | 合同附件《货物清单》（数量、规格、型号） | 最高 |
| AD-03 | 采购文件（技术指标、性能要求） | 最高 |
| AD-04 | specs/验收判定矩阵.md V1.0 | 执行依据 |
| AD-05 | output/WBS.md V1.1（末级节点细化版） | 范围映射依据 |

裁决原则：验收争议以 AD-01～AD-03 为最终裁决依据。AD-04 未列入内容，不构成强制验收条件（验收判定矩阵第八条第2款）。

二、验收范围

2.1 纳入本次验收的 WBS 节点

| 验收类别 | WBS 节点编号 | 节点名称 |
| --- | --- | --- |
| 货物交付验收 | 1.3.1 | 语音转写工作站交付 |
| 货物交付验收 | 1.3.2 | 语音识别基础平台交付 |
| 货物交付验收 | 1.3.3 | 视频处理设备与软件交付 |
| 货物交付验收 | 1.3.4 | 基础配套组件交付 |
| 货物交付验收 | 1.3.5 | 到货清单与质量证明文件 |
| 系统部署验收 | 1.4.1 | 设备安装完成 |
| 系统部署验收 | 1.4.2 | 软件部署完成 |
| 系统部署验收 | 1.4.3 | 系统调试通过 |
| 功能验收 | 1.5.1.1 | 实时转录功能交付 |
| 功能验收 | 1.5.1.2 | 普通话识别准确率达标 |
| 功能验收 | 1.5.1.3 | 次日全量转写能力 |
| 功能验收 | 1.5.2.1 | 视频下载功能交付 |
| 功能验收 | 1.5.2.2 | 视频转码功能交付（无插件播放） |
| 功能验收 | 1.5.2.3 | 次日全量转码能力 |
| 功能验收 | 1.5.3.1 | 关键字检索功能交付 |
| 功能验收 | 1.5.3.2 | 异常用语提醒功能交付 |
| 功能验收 | 1.5.3.3 | 监督定位功能交付 |
| 功能验收 | 1.5.4.1 | 判决文书识别功能交付 |
| 功能验收 | 1.5.4.2 | 不予起诉意见文书识别功能交付 |
| 功能验收 | 1.5.4.3 | 物品信息提取功能交付 |
| 功能验收 | 1.5.5.1 | 文字音频视频综合查询功能交付 |
| 功能验收 | 1.5.5.2 | 多条件组合查询功能交付 |
| 数据关联验收 | 1.5.6.1 | 视频与业务编号关联 |
| 数据关联验收 | 1.5.6.2 | 数据统一存储管理 |
| 数据关联验收 | 1.5.6.3 | 数据向指定系统传输 |
| 数据关联验收 | 1.5.6.4 | 监督与留存达标 |
| 联调测试验收 | 1.6.1 | 联调测试报告 |
| 培训服务验收 | 1.8.1 | 培训实施记录 |
| 培训服务验收 | 1.8.2 | 培训资料交付 |
| 文档交付验收 | 1.7.4 | 文档交付验收通过 |
| 合同履约验收 | 1.7.1 | 功能验收通过 |
| 合同履约验收 | 1.7.2 | 性能验收通过 |
| 合同履约验收 | 1.7.3 | 数据关联验收通过 |
| 合同履约验收 | 1.7.5 | 合同履约验收报告签署 |

2.2 不纳入本次验收的节点

| 排除节点 | 排除原因 |
| --- | --- |
| 1.9.2 故障响应与修复服务 | 持续性质保义务，无离散完成状态，进入质保期 CONTRACT 模块跟踪 |
| 1.9.3 软件升级维护服务 | 持续性质保义务，无离散完成状态，进入质保期 CONTRACT 模块跟踪 |
| 1.1.x 项目管理节点 | 管控性节点，不构成甲方验收对象 |
| 1.2.x 商务与合规节点 | 付款与合同节点，由 CONTRACT 模块管控 |

三、验收方式与阶段划分

依据合同第四条第2款（验收可采用一次性验收或分阶段验收），本方案采用分阶段验收：

| 验收阶段 | 名称 | 对应 WBS 节点 | 触发条件 | 计划时点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VA-01** | 货物交付验收 | 1.3.1 ~ 1.3.5 | 全品类货物到达指定地点 | ≤ T0+30日历日 |
| **VA-02** | 系统部署与功能验收 | 1.4.1~1.4.3、1.5（全部）、1.6.1 | 联调测试报告形成，乙方提交验收申请 | ≤ T0+58日历日 |
| **VA-03** | 合同履约综合验收 | 1.7.1~1.7.5、1.8.1~1.8.2 | VA-02 全部通过，培训完成 | ≤ T0+60日历日 |

注：VA-01 完成不构成项目验收通过。合同履约验收（VA-03）签署后方触发第二期付款 TC-04。

四、验收主体责任

| 角色 | 责任主体 | 职责范围 |
| --- | --- | --- |
| 验收判定方 | 甲方（北京市公安局昌平分局） | 逐项判定合格/不合格；签署验收文件 |
| 验收配合方 | 乙方（北京宽和精英科技发展有限公司） | 现场演示；提供测试环境；配合抽查；提供样本 |
| 测试样本提供 | 甲方（AI 分析模块） | 提供 AI 分析测试所需文书样本（1.5.4.1、1.5.4.2、1.5.4.3） |

五、验收程序

Step 1  乙方提交验收申请
        └→ 提交《联调测试报告》（1.6.1）+ 培训完成证明（1.8.1/1.8.2）+ 文档清单（1.7.4）

Step 2  甲方组织验收组
        └→ 确认验收人员、验收时间、测试样本准备

Step 3  现场验收（按 VA-01 → VA-02 → VA-03 顺序执行）
        └→ 逐项填写验收判定记录表
        └→ 不合格项现场记录，告知整改要求

Step 4  验收结论出具
        └→ 全部通过 → 出具《合同履约验收报告》（1.7.5）
        └→ 存在不合格项 → 出具《验收缺陷清单》，乙方限期整改后复验

Step 5  报告签署
        └→ 《合同履约验收报告》甲乙双方签字盖章 → 触发 TC-04（第二期付款）
        └→ 质保期自签署之日起算（1.9.1）

六、各阶段验收判定标准

VA-01 货物交付验收

| 验收项 | WBS 节点 | 判定标准 | 验证方式 | 判定结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 语音转写工作站 | 1.3.1 | 数量、规格与《货物清单》一致，实物完好 | 对照《货物清单》逐项清点签收 | 合格/不合格 |
| 语音识别基础平台 | 1.3.2 | 数量、规格与《货物清单》一致，实物/介质完好 | 对照《货物清单》逐项清点签收 | 合格/不合格 |
| 视频处理设备与软件 | 1.3.3 | 数量、规格与《货物清单》一致，实物/介质完好 | 对照《货物清单》逐项清点签收 | 合格/不合格 |
| 基础配套组件 | 1.3.4 | 数量、规格与《货物清单》一致，实物完好 | 对照《货物清单》逐项清点签收 | 合格/不合格 |
| 到货清单与质量证明文件 | 1.3.5 | 到货清单、质量合格证书、产品使用说明书齐备 | 文件核查（三项齐备） | 合格/不合格 |

VA-01 判定规则：全部5项"合格"则 VA-01 通过。

VA-02 系统部署与功能验收

系统部署验收

| 验收项 | WBS 节点 | 判定标准 | 验证方式 | 判定结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备安装完成 | 1.4.1 | 全部货物在指定地点完成物理安装，可通电运行 | 现场核查安装完成确认记录 | 合格/不合格 |
| 软件部署完成 | 1.4.2 | 全部软件模块已部署，版本与合同一致 | 核查软件部署确认记录（含版本清单） | 合格/不合格 |
| 系统调试通过 | 1.4.3 | 各模块单体运行正常，单体调试记录完整 | 核查系统单体调试记录表 | 合格/不合格 |

功能验收（对应验收判定矩阵·二）

| 验收项 | WBS 节点 | 判定标准 | 验证方式 | 责任方 | 判定结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实时转录 | 1.5.1.1 | 语音输入可实时生成文字 | 现场演示 | 乙方演示 / 甲方判定 | 合格/不合格 |
| 普通话识别准确率 | 1.5.1.2 | 抽样测试准确率 ≥ 采购文件要求 | 抽样对比测试 | 乙方实施 / 甲方确认 | 合格/不合格 |
| 次日全量转写 | 1.5.1.3 | 前一日数据次日全部可查询 | 随机检查 | 甲方抽查 | 合格/不合格 |
| 视频下载 | 1.5.2.1 | 指定时间段视频可下载 | 现场操作 | 乙方演示 / 甲方判定 | 合格/不合格 |
| 视频转码（无插件播放） | 1.5.2.2 | 转码后浏览器可无插件播放 | 浏览器验证 | 乙方演示 / 甲方判定 | 合格/不合格 |
| 次日全量转码 | 1.5.2.3 | 前一日视频次日完成转码 | 抽查 | 甲方抽查 | 合格/不合格 |
| 关键字检索 | 1.5.3.1 | 输入关键词可定位相关记录 | 现场测试 | 乙方演示 / 甲方判定 | 合格/不合格 |
| 异常用语提醒 | 1.5.3.2 | 输入违规语句可触发提示 | 模拟测试 | 乙方演示 / 甲方判定 | 合格/不合格 |
| 监督定位 | 1.5.3.3 | 依提醒结果可定位至对应记录 | 现场测试 | 乙方演示 / 甲方判定 | 合格/不合格 |
| 判决文书识别 | 1.5.4.1 | 指定文书可识别内容 | 提供样本测试（甲方提供样本） | 甲方提供样本 / 乙方实施 | 合格/不合格 |
| 不予起诉文书识别 | 1.5.4.2 | 指定文书可识别内容 | 提供样本测试（甲方提供样本） | 甲方提供样本 / 乙方实施 | 合格/不合格 |
| 物品信息提取 | 1.5.4.3 | 物品类型/数量/处置情况提取正确 | 样本验证 | 甲方提供样本 / 乙方实施 | 合格/不合格 |
| 综合查询 | 1.5.5.1 | 支持文字、音频、视频三类综合查询 | 现场测试 | 乙方演示 / 甲方判定 | 合格/不合格 |
| 多条件组合查询 | 1.5.5.2 | 支持多条件组合查询 | 现场测试 | 乙方演示 / 甲方判定 | 合格/不合格 |

数据关联验收（对应验收判定矩阵·四）

| 验收项 | WBS 节点 | 判定标准 | 验证方式 | 判定结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 视频与业务编号关联 | 1.5.6.1 | 查询可准确匹配视频与业务编号 | 随机抽查 | 合格/不合格 |
| 数据统一存储管理 | 1.5.6.2 | 数据完整可回溯 | 数据核查 | 合格/不合格 |
| 数据向指定系统传输 | 1.5.6.3 | 数据可传输至甲方指定系统，结果验证通过 | 传输结果验证 | 合格/不合格 |
| 监督与留存达标 | 1.5.6.4 | 满足合同约定监督留存要求 | 文档核查 | 合格/不合格 |

联调测试报告核查

| 验收项 | WBS 节点 | 判定标准 | 验证方式 | 判定结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联调测试报告 | 1.6.1 | 报告含测试范围、全测试项结论，乙方签字 | 文件核查 | 合格/不合格 |

VA-02 判定规则：系统部署（3项）+ 功能验收（14项）+ 数据关联验收（4项）+ 联调测试报告（1项），共22项全部"合格"则 VA-02 通过。

VA-03 合同履约综合验收

性能验收（对应验收判定矩阵·三）

| 验收项 | 判定标准 | 验证方式 | 判定结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 语音处理时限 | 次日完成全部转写 | 抽查运行记录 | 合格/不合格 |
| 视频处理时限 | 次日完成全部转码 | 抽查运行记录 | 合格/不合格 |
| 系统稳定性 | 连续运行无重大故障 | 运行记录核查 | 合格/不合格 |

培训服务验收

| 验收项 | WBS 节点 | 判定标准 | 验证方式 | 判定结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 培训实施记录 | 1.8.1 | 培训已完成，签到表或确认函存档 | 文件核查 | 合格/不合格 |
| 培训资料交付 | 1.8.2 | 培训材料文件包甲方签收 | 签收记录核查 | 合格/不合格 |

文档交付验收（对应验收判定矩阵·五）

| 文档类型 | WBS 映射 | 判定标准 | 判定结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 部署说明 | 1.4.2 输出物 | 内容完整，可指导部署 | 合格/不合格 |
| 操作手册 | 1.8.2 输出物 | 可指导使用 | 合格/不合格 |
| 培训资料 | 1.8.2 输出物 | 已提供，甲方签收记录存档 | 合格/不合格 |
| 验收报告 | 1.7.5 输出物 | 双方签字确认 | 合格/不合格 |

VA-03 综合判定规则：性能验收（3项）+ 培训验收（2项）+ 文档验收（4项）共9项全部"合格"，且 VA-02 已通过，则出具《合同履约验收报告》（1.7.5）。

七、验收合格判定汇总

| 验收阶段 | 必检项数量 | 全部合格判定 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| VA-01 货物交付验收 | 5 项 | 5/5 合格 | 通过/不通过 |
| VA-02 系统部署与功能验收 | 22 项 | 22/22 合格 | 通过/不通过 |
| VA-03 合同履约综合验收 | 9 项 | 9/9 合格 | 通过/不通过 |
| **合同履约综合结论** | — | VA-01 + VA-02 + VA-03 全通过 | **通过/不通过** |

任一必检项判定"不合格"，则对应阶段验收不通过，出具《验收缺陷清单》，进入整改复验流程。

八、验收不合格处理规则

依据合同第四条第4款：

| 缺陷类型 | 处置要求 | 时限 |
| --- | --- | --- |
| 数量短缺 | 乙方补货至清单一致 | 整改期计入合同履行期限 |
| 质量或规格不符 | 乙方更换或退货，重新验收 | 整改期计入合同履行期限 |
| 功能不合格 | 乙方整改后重新提交演示/测试 | 整改期计入合同履行期限 |
| 性能不合格 | 乙方整改后重新提交运行记录 | 整改期计入合同履行期限 |
| 文档缺失或不完整 | 乙方补充完善后重新提交 | 整改期计入合同履行期限 |

风险提示：整改期仍计入 T0+60日历日合同履行期限（TC-02）。整改导致 M07 超出 T0+60日历日，将触发违约金（合同第六条：每逾期1日 ¥3,825，上限10%）。

九、验收交付物清单

验收完成后，乙方须向甲方移交以下文件（合同第四条第3款）：

| 交付物 | 来源 WBS 节点 | 形式 |
| --- | --- | --- |
| 到货清单（甲方签收） | 1.3.5 | 纸质，甲方签字 |
| 质量合格证书 | 1.3.5 | 原件 |
| 产品使用说明书文件包 | 1.3.5 | 纸质/电子版 |
| 设备安装完成确认记录 | 1.4.1 | 纸质，乙方签字 |
| 软件部署完成确认记录 | 1.4.2 | 纸质，乙方签字 |
| 系统单体调试记录表 | 1.4.3 | 纸质，乙方签字 |
| 系统联调测试报告 | 1.6.1 | 纸质，乙方签字盖章 |
| 操作手册 / 培训课件 | 1.8.2 | 纸质/电子版，甲方签收 |
| 培训签到表 | 1.8.1 | 纸质，参训人员签字 |
| 部署说明 | 1.4.2 | 电子版 |
| 《合同履约验收报告》 | 1.7.5 | 纸质正式文件，甲乙双方签字盖章 |

版本号：V1.0

文件状态：待验收实施时逐项填写"判定结论"栏

变更须知：验收标准不得在本方案之外引入新需求或新指标（验收判定矩阵第一条原则）；验收方案修改须经变更管理流程审批（specs/合同约束.md 第八条）