WBS 工作分解结构（末级节点细化版）

项目名称：北京市公安局昌平分局基层所队接报案室升级改造项目

乙方：北京宽和精英科技发展有限公司

合同总价：¥765,000.00（含税）

生成依据：specs/范围基线.md、specs/合同约束.md、specs/验收判定矩阵.md

版本号：V1.1（末级节点细化）

细化基础：WBS_PLAN.md V1.0

生成日期：2026-02-27

WBS 合规声明

本文件为 WBS_PLAN.md V1.0 的末级节点增量细化版本

层级结构、节点编号、节点顺序与 V1.0 完全一致，不得变更

细化内容仅增加：输出物、责任主体、前置节点三项属性

完成判定条件与合同映射沿用 V1.0，不允许降低标准

末级节点细化说明

每个末级节点细化格式如下：

| 属性 | 说明 |
| --- | --- |
| 完成判定条件 | 节点完成的客观判定标准（继承自 V1.0） |
| 输出物 | 完成后产生的具体交付物或可验证状态变更 |
| 责任主体 | 乙方 / 甲方 / 甲乙双方 |
| 前置节点 | 本节点启动的依赖节点编号 |
| 验收/合同映射 | 对应合同条款或验收判定矩阵条目（继承自 V1.0） |

1.1 项目管理

1.1.1 项目启动文件包

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 完成判定条件 | 项目组成立、计划基准确认，文件齐备 |
| 输出物 | 项目启动备忘录、项目组人员名单、项目基准计划文件 |
| 责任主体 | 乙方 |
| 前置节点 | 1.2.1 合同签订确认 |
| 合同映射 | 合同第二条·时间约束 |

1.1.2 进度基准计划

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 完成判定条件 | 里程碑计划经内部确认，可追溯至合同时限 |
| 输出物 | 里程碑计划表（含各节点目标日期、合同时限对照） |
| 责任主体 | 乙方 |
| 前置节点 | 1.1.1 项目启动文件包 |
| 合同映射 | 合同第二条·时间约束 |

1.1.3 变更管理记录

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 完成判定条件 | 各阶段变更申请与审批记录完整归档 |
| 输出物 | 变更申请单、变更审批记录表（按变更发生时更新，归档于项目收尾） |
| 责任主体 | 乙方（申请）/ 甲乙双方（审批） |
| 前置节点 | 1.1.1 项目启动文件包（持续至 1.7.5） |
| 合同映射 | 合同第八条·变更约束 |

1.1.4 项目收尾文件包

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 完成判定条件 | 验收报告签署、付款完成、文档归档完毕 |
| 输出物 | 项目档案归档包（含：合同正本、验收报告、变更记录、培训记录、技术文档） |
| 责任主体 | 乙方 |
| 前置节点 | 1.7.5 合同履约验收报告签署、1.2.4 第二期付款节点 |
| 合同映射 | 合同全文 |

1.2 商务与合规

1.2.1 合同签订确认

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 完成判定条件 | 合同双方签字盖章，合同生效文件存档 |
| 输出物 | 已签署合同正本（含附件《货物清单》），乙方留存副本 |
| 责任主体 | 甲乙双方 |
| 前置节点 | 无（项目起始节点） |
| 合同映射 | 合同生效条件 |

1.2.2 第一期付款节点（¥459,000）

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 完成判定条件 | 合法合规发票提交，甲方经费审批完成，款项到账 |
| 输出物 | 付款到账凭证（银行回单或付款确认函） |
| 责任主体 | 甲方（付款）/ 乙方（提供发票） |
| 前置节点 | 1.2.1 合同签订确认、1.2.3 合规发票交付 |
| 合同映射 | 合同第三条·付款条款第一阶段（合同签订后10个工作日内） |

注：甲方经费未及时审批不构成甲方违约（合同第三条第4款）。

1.2.3 合规发票交付

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 完成判定条件 | 增值税专用发票开具并交付甲方，金额与合同一致 |
| 输出物 | 增值税专用发票（金额 ¥459,000，税率符合合同约定） |
| 责任主体 | 乙方 |
| 前置节点 | 1.2.1 合同签订确认 |
| 合同映射 | 合同第三条·付款前提 |

1.2.4 第二期付款节点（¥306,000）

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 完成判定条件 | 设备验收合格、尾款发票提交、款项到账 |
| 输出物 | 付款到账凭证（银行回单或付款确认函）、尾款增值税专用发票 |
| 责任主体 | 甲方（付款）/ 乙方（提供发票） |
| 前置节点 | 1.7.5 合同履约验收报告签署 |
| 合同映射 | 合同第三条·付款条款第二阶段（验收合格后10个工作日内） |

1.3 货物交付

时间约束：全部货物须在合同签订后 30个日历日 内完成交付。

1.3.1 语音转写工作站交付

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 完成判定条件 | 数量、规格符合《货物清单》，到货清单签收确认 |
| 输出物 | 语音转写工作站实物、到货清单（甲方签收） |
| 责任主体 | 乙方（含运输风险） |
| 前置节点 | 1.2.1 合同签订确认 |
| 合同映射 | 合同附件《货物清单》；合同第七条·运输风险由乙方承担 |

1.3.2 语音识别基础平台交付

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 完成判定条件 | 数量、规格符合《货物清单》，到货清单签收确认 |
| 输出物 | 语音识别基础平台（软硬件）实物/介质、到货清单（甲方签收） |
| 责任主体 | 乙方（含运输风险） |
| 前置节点 | 1.2.1 合同签订确认 |
| 合同映射 | 合同附件《货物清单》 |

1.3.3 视频处理设备与软件交付

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 完成判定条件 | 数量、规格符合《货物清单》，到货清单签收确认 |
| 输出物 | 视频处理设备实物及软件介质、到货清单（甲方签收） |
| 责任主体 | 乙方（含运输风险） |
| 前置节点 | 1.2.1 合同签订确认 |
| 合同映射 | 合同附件《货物清单》 |

1.3.4 基础配套组件交付

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 完成判定条件 | 数量、规格符合《货物清单》，到货清单签收确认 |
| 输出物 | 基础配套组件实物、到货清单（甲方签收） |
| 责任主体 | 乙方（含运输风险） |
| 前置节点 | 1.2.1 合同签订确认 |
| 合同映射 | 合同附件《货物清单》 |

1.3.5 到货清单与质量证明文件

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 完成判定条件 | 到货清单、质量证书、产品说明书齐备并移交甲方 |
| 输出物 | 到货清单（甲方签收）、质量合格证书、产品使用说明书文件包 |
| 责任主体 | 乙方 |
| 前置节点 | 1.3.1 ~ 1.3.4 全部货物交付 |
| 合同映射 | 合同第一条·范围约束第4款（技术资料、质量证书、产品使用说明书） |

1.4 系统部署

时间约束：货物交付后 30个日历日 内完成安装调试并达到验收条件（合同第二条）。

1.4.1 设备安装完成

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 完成判定条件 | 全部货物在指定地点完成物理安装，可通电运行 |
| 输出物 | 设备安装完成确认记录（含安装位置清单，乙方签字） |
| 责任主体 | 乙方（含安装费用） |
| 前置节点 | 1.3.1 ~ 1.3.4 全部货物交付 |
| 合同映射 | 合同第一条·服务范围；合同第五条·乙方承担安装费用 |

1.4.2 软件部署完成

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 完成判定条件 | 全部软件模块部署至目标环境，版本与合同一致 |
| 输出物 | 软件部署完成确认记录（含版本清单、部署环境说明） |
| 责任主体 | 乙方 |
| 前置节点 | 1.4.1 设备安装完成、1.3.2 语音识别基础平台交付、1.3.3 视频处理设备与软件交付 |
| 合同映射 | 合同第一条·服务范围 |

1.4.3 系统调试通过

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 完成判定条件 | 系统各模块单体运行正常，调试记录完整 |
| 输出物 | 系统单体调试记录表（按模块记录调试结果，乙方签字确认） |
| 责任主体 | 乙方 |
| 前置节点 | 1.4.1 设备安装完成、1.4.2 软件部署完成 |
| 合同映射 | 合同第一条·服务范围 |

1.5 系统功能交付

1.5.1 语音识别模块

#### 1.5.1.1 实时转录功能交付

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 完成判定条件 | 语音输入可实时生成对应文字，现场演示通过 |
| 输出物 | 实时转录功能演示记录（现场签认） |
| 责任主体 | 乙方 |
| 前置节点 | 1.4.3 系统调试通过 |
| 验收判定矩阵映射 | 语音识别·实时转录（现场演示） |

#### 1.5.1.2 普通话识别准确率达标

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 完成判定条件 | 抽样测试准确率 ≥ 采购文件要求 |
| 输出物 | 语音识别准确率抽样测试记录表（含样本编号、识别结果、对比统计） |
| 责任主体 | 乙方（实施测试）/ 甲方（确认结果） |
| 前置节点 | 1.5.1.1 实时转录功能交付 |
| 验收判定矩阵映射 | 语音识别·准确率（抽样对比测试） |

#### 1.5.1.3 次日全量转写能力

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 完成判定条件 | 前一日全部记录可在次日查询，随机检查通过 |
| 输出物 | 次日全量转写验证记录（含检查日期、数据量、查询结果） |
| 责任主体 | 乙方（实施）/ 甲方（抽查） |
| 前置节点 | 1.5.1.1 实时转录功能交付 |
| 验收判定矩阵映射 | 语音识别·次日完成（随机检查） |

1.5.2 视频下载与转码模块

#### 1.5.2.1 视频下载功能交付

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 完成判定条件 | 指定时间段视频可通过系统下载，现场操作通过 |
| 输出物 | 视频下载功能现场操作记录（含指定时间段、下载结果确认） |
| 责任主体 | 乙方 |
| 前置节点 | 1.4.3 系统调试通过 |
| 验收判定矩阵映射 | 视频处理·视频下载（现场操作） |

#### 1.5.2.2 视频转码功能交付（无插件播放）

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 完成判定条件 | 转码后视频在浏览器可无插件播放，验证通过 |
| 输出物 | 视频转码验证记录（含转码前后格式对比、浏览器播放验证截图或记录） |
| 责任主体 | 乙方 |
| 前置节点 | 1.5.2.1 视频下载功能交付 |
| 验收判定矩阵映射 | 视频处理·视频转码（浏览器验证） |

#### 1.5.2.3 次日全量转码能力

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 完成判定条件 | 前一日全部视频次日完成转码，抽查通过 |
| 输出物 | 次日全量转码验证记录（含检查日期、视频数量、转码完成状态） |
| 责任主体 | 乙方（实施）/ 甲方（抽查） |
| 前置节点 | 1.5.2.2 视频转码功能交付 |
| 验收判定矩阵映射 | 视频处理·次日完成（抽查） |

1.5.3 关键字检索与监督提醒模块

#### 1.5.3.1 关键字检索功能交付

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 完成判定条件 | 输入关键词可准确定位相关记录，现场测试通过 |
| 输出物 | 关键字检索功能测试记录（含测试用关键词、定位结果确认） |
| 责任主体 | 乙方 |
| 前置节点 | 1.5.1.1 实时转录功能交付、1.4.3 系统调试通过 |
| 验收判定矩阵映射 | 检索模块·关键字检索（现场测试） |

#### 1.5.3.2 异常用语提醒功能交付

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 完成判定条件 | 输入违规语句可触发提示，模拟测试通过 |
| 输出物 | 异常用语提醒功能测试记录（含模拟语句清单、触发结果记录） |
| 责任主体 | 乙方 |
| 前置节点 | 1.5.3.1 关键字检索功能交付 |
| 验收判定矩阵映射 | 监督模块·异常提醒（模拟测试） |

#### 1.5.3.3 监督定位功能交付

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 完成判定条件 | 可依提醒结果定位至对应记录位置，测试通过 |
| 输出物 | 监督定位功能测试记录（含定位操作步骤、定位结果确认） |
| 责任主体 | 乙方 |
| 前置节点 | 1.5.3.2 异常用语提醒功能交付 |
| 验收判定矩阵映射 | 监督模块·异常提醒（现场测试） |

1.5.4 人工智能分析模块

#### 1.5.4.1 判决文书识别功能交付

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 完成判定条件 | 提供指定样本可识别文书内容，样本测试通过 |
| 输出物 | 判决文书识别测试记录（含样本清单、识别结果对照表） |
| 责任主体 | 乙方（实施）/ 甲方（提供样本） |
| 前置节点 | 1.4.3 系统调试通过 |
| 验收判定矩阵映射 | AI分析·文书识别（提供样本测试） |

#### 1.5.4.2 不予起诉意见文书识别功能交付

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 完成判定条件 | 提供指定样本可识别文书内容，样本测试通过 |
| 输出物 | 不予起诉意见文书识别测试记录（含样本清单、识别结果对照表） |
| 责任主体 | 乙方（实施）/ 甲方（提供样本） |
| 前置节点 | 1.4.3 系统调试通过 |
| 验收判定矩阵映射 | AI分析·文书识别（提供样本测试） |

#### 1.5.4.3 物品信息提取功能交付

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 完成判定条件 | 物品类型、数量、处置情况提取正确，样本验证通过 |
| 输出物 | 物品信息提取测试记录（含样本、提取字段对照表：类型/数量/处置情况） |
| 责任主体 | 乙方（实施）/ 甲方（确认结果） |
| 前置节点 | 1.5.4.1 判决文书识别功能交付 |
| 验收判定矩阵映射 | AI分析·信息提取（样本验证） |

1.5.5 综合查询模块

#### 1.5.5.1 文字音频视频综合查询功能交付

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 完成判定条件 | 支持文字、音频、视频三类综合查询，现场测试通过 |
| 输出物 | 综合查询功能测试记录（含三类查询操作记录及查询结果确认） |
| 责任主体 | 乙方 |
| 前置节点 | 1.5.1.3 次日全量转写能力、1.5.2.3 次日全量转码能力 |
| 验收判定矩阵映射 | 综合查询·多维查询（现场测试） |

#### 1.5.5.2 多条件组合查询功能交付

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 完成判定条件 | 支持多条件组合查询，现场测试通过 |
| 输出物 | 多条件组合查询测试记录（含测试条件组合清单、查询结果确认） |
| 责任主体 | 乙方 |
| 前置节点 | 1.5.5.1 文字音频视频综合查询功能交付 |
| 验收判定矩阵映射 | 综合查询·多维查询（现场测试） |

1.5.6 系统关联与数据处理

#### 1.5.6.1 视频与业务编号关联

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 完成判定条件 | 查询可准确匹配视频与业务编号，随机抽查通过 |
| 输出物 | 视频与业务编号关联抽查记录（含抽查样本、匹配结果） |
| 责任主体 | 乙方（实施）/ 甲方（抽查） |
| 前置节点 | 1.5.2.1 视频下载功能交付、1.4.3 系统调试通过 |
| 验收判定矩阵映射 | 数据关联·视频与业务编号关联（随机抽查） |

#### 1.5.6.2 数据统一存储管理

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 完成判定条件 | 数据完整可回溯，数据核查通过 |
| 输出物 | 数据存储核查记录（含数据完整性验证结果、回溯操作记录） |
| 责任主体 | 乙方 |
| 前置节点 | 1.4.3 系统调试通过 |
| 验收判定矩阵映射 | 数据关联·数据留存（数据核查） |

#### 1.5.6.3 数据向指定系统传输

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 完成判定条件 | 数据可传输至甲方指定系统，传输结果验证通过 |
| 输出物 | 数据传输验证记录（含目标系统、传输数据范围、验证结果） |
| 责任主体 | 乙方（实施）/ 甲方（确认目标系统） |
| 前置节点 | 1.5.6.2 数据统一存储管理 |
| 合同映射 | 范围基线·第四条 |

#### 1.5.6.4 监督与留存达标

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 完成判定条件 | 满足合同约定监督留存要求，文档核查通过 |
| 输出物 | 监督留存合规核查记录（含留存策略说明、核查结论） |
| 责任主体 | 乙方 |
| 前置节点 | 1.5.6.2 数据统一存储管理 |
| 验收判定矩阵映射 | 数据关联·数据留存（数据核查） |

1.6 联调测试

1.6.1 联调测试报告

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 完成判定条件 | 全模块联调完成，测试记录完整，报告经内部确认 |
| 输出物 | 系统联调测试报告（含测试范围、测试项、通过/未通过结论，乙方签字） |
| 责任主体 | 乙方 |
| 前置节点 | 1.5 系统功能交付（全部末级节点完成） |
| 合同映射 | 合同第一条·服务范围（联调测试为验收前置条件） |

1.7 验收与移交

1.7.1 功能验收通过

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 完成判定条件 | 验收判定矩阵全部功能必检项判定"合格" |
| 输出物 | 功能验收判定记录表（含各功能模块验收结论，甲乙双方签字） |
| 责任主体 | 甲方（判定）/ 乙方（演示配合） |
| 前置节点 | 1.6.1 联调测试报告 |
| 合同映射 | 合同第四条·验收约束；验收判定矩阵·二、功能验收判定矩阵 |

1.7.2 性能验收通过

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 完成判定条件 | 语音处理时限、视频处理时限、系统稳定性全部"合格" |
| 输出物 | 性能验收判定记录表（含各性能项测试数据与结论，甲乙双方签字） |
| 责任主体 | 甲方（判定）/ 乙方（提供测试环境） |
| 前置节点 | 1.7.1 功能验收通过 |
| 合同映射 | 合同第四条·验收约束；验收判定矩阵·三、性能验收判定矩阵 |

1.7.3 数据关联验收通过

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 完成判定条件 | 视频与业务编号关联、数据留存、文档留存全部"合格" |
| 输出物 | 数据关联验收判定记录表（含抽查样本、匹配结果与结论，甲乙双方签字） |
| 责任主体 | 甲方（判定）/ 乙方（配合抽查） |
| 前置节点 | 1.7.1 功能验收通过 |
| 合同映射 | 合同第四条·验收约束；验收判定矩阵·四、数据与关联验收判定 |

1.7.4 文档交付验收通过

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 完成判定条件 | 部署说明、操作手册、培训资料、验收报告齐备 |
| 输出物 | 文档交付清单（含文档名称、版本、交付状态，甲方签收） |
| 责任主体 | 乙方（交付）/ 甲方（核查） |
| 前置节点 | 1.8.2 培训资料交付、1.4.2 软件部署完成 |
| 合同映射 | 合同第四条·验收约束；验收判定矩阵·五、文档交付验收 |

1.7.5 合同履约验收报告签署

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 完成判定条件 | 《合同履约验收报告》双方签字确认，触发第二期付款 |
| 输出物 | 《合同履约验收报告》（正式文件，甲乙双方签字盖章） |
| 责任主体 | 甲乙双方 |
| 前置节点 | 1.7.1、1.7.2、1.7.3、1.7.4 全部通过 |
| 合同映射 | 合同第四条·验收约束第3款（形成《合同履约验收报告》） |

触发效果：1.7.5 完成后直接触发 1.2.4 第二期付款节点（¥306,000）。

1.8 培训服务

1.8.1 培训实施记录

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 完成判定条件 | 培训已完成，签到记录或确认函存档 |
| 输出物 | 培训签到表（或培训完成确认函，甲方参训人员签字） |
| 责任主体 | 乙方（组织实施）/ 甲方（参训） |
| 前置节点 | 1.4.3 系统调试通过 |
| 合同映射 | 合同第一条·服务范围（培训） |

1.8.2 培训资料交付

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 完成判定条件 | 培训材料（手册/课件）移交甲方，文档核查通过 |
| 输出物 | 培训材料文件包（含操作手册或培训课件，纸质或电子版，甲方签收） |
| 责任主体 | 乙方 |
| 前置节点 | 1.8.1 培训实施记录 |
| 验收判定矩阵映射 | 文档交付验收·培训资料（提供记录） |

1.9 质保服务

质保期自 1.7.5 验收报告签署之日 起计算，持续三年。

1.9.1 三年质保承诺书

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 完成判定条件 | 质保承诺书或售后服务协议交付甲方，明确起止时间 |
| 输出物 | 质保承诺书（含质保期起止日期、服务内容、响应时限，甲方签收） |
| 责任主体 | 乙方 |
| 前置节点 | 1.7.5 合同履约验收报告签署 |
| 合同映射 | 合同第五条·质保期三年，自验收合格之日起计算 |

1.9.2 故障响应与修复服务

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 完成判定条件 | 质保期内 2 小时响应、2 日内修复义务持续有效 |
| 输出物 | 故障响应记录表（按故障发生时填写，含响应时间、修复时间、处理结果，持续积累至质保期满） |
| 责任主体 | 乙方 |
| 前置节点 | 1.9.1 三年质保承诺书 |
| 合同映射 | 合同第五条·响应时间：2小时响应、2个日历日内修复或更换 |

1.9.3 软件升级维护服务

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 完成判定条件 | 质保期内软件免费升级、改版与更新义务持续有效 |
| 输出物 | 软件版本更新记录（按版本发布时记录，含版本号、更新内容、交付确认，持续至质保期满） |
| 责任主体 | 乙方 |
| 前置节点 | 1.9.1 三年质保承诺书 |
| 合同映射 | 合同第一条·服务范围（软件免费升级、改版与更新）；合同第五条·质保期内服务 |

末级节点汇总（共 46 个）

| 编号 | 节点名称 | 责任主体 | 输出物类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 项目启动文件包 | 乙方 | 管理文件 |
| 1.1.2 | 进度基准计划 | 乙方 | 管理文件 |
| 1.1.3 | 变更管理记录 | 乙方/甲乙双方 | 管理记录 |
| 1.1.4 | 项目收尾文件包 | 乙方 | 归档文件包 |
| 1.2.1 | 合同签订确认 | 甲乙双方 | 合同文件 |
| 1.2.2 | 第一期付款节点（¥459,000） | 甲方/乙方 | 付款凭证 |
| 1.2.3 | 合规发票交付 | 乙方 | 发票文件 |
| 1.2.4 | 第二期付款节点（¥306,000） | 甲方/乙方 | 付款凭证 |
| 1.3.1 | 语音转写工作站交付 | 乙方 | 实物+签收单 |
| 1.3.2 | 语音识别基础平台交付 | 乙方 | 实物/介质+签收单 |
| 1.3.3 | 视频处理设备与软件交付 | 乙方 | 实物/介质+签收单 |
| 1.3.4 | 基础配套组件交付 | 乙方 | 实物+签收单 |
| 1.3.5 | 到货清单与质量证明文件 | 乙方 | 文件包 |
| 1.4.1 | 设备安装完成 | 乙方 | 安装确认记录 |
| 1.4.2 | 软件部署完成 | 乙方 | 部署确认记录 |
| 1.4.3 | 系统调试通过 | 乙方 | 调试记录表 |
| 1.5.1.1 | 实时转录功能交付 | 乙方 | 演示记录 |
| 1.5.1.2 | 普通话识别准确率达标 | 乙方/甲方 | 测试记录表 |
| 1.5.1.3 | 次日全量转写能力 | 乙方/甲方 | 验证记录 |
| 1.5.2.1 | 视频下载功能交付 | 乙方 | 操作记录 |
| 1.5.2.2 | 视频转码功能交付（无插件播放） | 乙方 | 验证记录 |
| 1.5.2.3 | 次日全量转码能力 | 乙方/甲方 | 验证记录 |
| 1.5.3.1 | 关键字检索功能交付 | 乙方 | 测试记录 |
| 1.5.3.2 | 异常用语提醒功能交付 | 乙方 | 测试记录 |
| 1.5.3.3 | 监督定位功能交付 | 乙方 | 测试记录 |
| 1.5.4.1 | 判决文书识别功能交付 | 乙方/甲方 | 测试记录表 |
| 1.5.4.2 | 不予起诉意见文书识别功能交付 | 乙方/甲方 | 测试记录表 |
| 1.5.4.3 | 物品信息提取功能交付 | 乙方/甲方 | 测试记录表 |
| 1.5.5.1 | 文字音频视频综合查询功能交付 | 乙方 | 测试记录 |
| 1.5.5.2 | 多条件组合查询功能交付 | 乙方 | 测试记录 |
| 1.5.6.1 | 视频与业务编号关联 | 乙方/甲方 | 抽查记录 |
| 1.5.6.2 | 数据统一存储管理 | 乙方 | 核查记录 |
| 1.5.6.3 | 数据向指定系统传输 | 乙方/甲方 | 验证记录 |
| 1.5.6.4 | 监督与留存达标 | 乙方 | 合规核查记录 |
| 1.6.1 | 联调测试报告 | 乙方 | 测试报告 |
| 1.7.1 | 功能验收通过 | 甲方/乙方 | 验收判定记录 |
| 1.7.2 | 性能验收通过 | 甲方/乙方 | 验收判定记录 |
| 1.7.3 | 数据关联验收通过 | 甲方/乙方 | 验收判定记录 |
| 1.7.4 | 文档交付验收通过 | 乙方/甲方 | 文档清单+签收 |
| 1.7.5 | 合同履约验收报告签署 | 甲乙双方 | 验收报告（正式） |
| 1.8.1 | 培训实施记录 | 乙方/甲方 | 签到表/确认函 |
| 1.8.2 | 培训资料交付 | 乙方 | 培训材料文件包 |
| 1.9.1 | 三年质保承诺书 | 乙方 | 质保文件 |
| 1.9.2 | 故障响应与修复服务 | 乙方 | 故障记录表（持续） |
| 1.9.3 | 软件升级维护服务 | 乙方 | 版本更新记录（持续） |

版本号：V1.1（末级节点细化）

基于版本：WBS_PLAN.md V1.0

文件状态：已冻结

变更须知：任何节点新增、删除、层级调整或完成判定条件修改须经变更管理流程审批（specs/合同约束.md 第八条）